РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО «ГОРОД КАСПИЙСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»

# г. Каспийск, ул. Учебная 2а

План работы по подготовке к государственной итоговой аттестации  в МБОУ «СОШ № 5»

в 2019– 2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационная база выпускников – выбор ОГЭ и ЕГЭ | сентябрь | Зам. дир. по УВР |
|  | Родительское собрание «Участие выпускников 9, 11 классов в ГИА. Знакомство с нормативными документами и порядком проведения ОГЭ и ЕГЭ» | сентябрь | Зам.директора по УВР Классные руководители |
|  | Проведение ежеурочного контроля знаний слабоуспевающих уч-ся, проверка домашнего задания | ежедневно | Учителя - предметники |
|  | Осуществление контроля посещения учащимися уроков, дополнительных занятий, выполнение домашних по русскому языку и математике | ежедневно | Классные руководители |
|  | Использование учителями - предметниками заданий из КИМов и индивидуальных заданий по ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих на уроке | ежедневно | Учителя - предметники |
|  | Классные часы «Цели, содержание и специфика проведения ГИА и связанные с ними особенности подготовки» | ноябрь | Классные руководители Учителя-предметники |
|  | Анализ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике | январь | Руководители МО школы |
|  | Оказание психологической помощи, консультирование (психологическое сопровождение ГИА). Проведение тренингов, анкетирования; составление памяток по подготовке к ГИА. | В течение года | Педагог - психолог |
|  | Оформление стендов для выпускников 9, 11 классов - «Положение о проведении государственной итоговой аттестации»; - форма свидетельства о результатах ГИА; - консультации по подготовке к ГИА; - сайты, где можно найти демоверсии; - график проведения диагностического тестирования по материалам и в форме ГИА | октябрь обновляется в течение года | Зам. директора по УВР |
|  | Оформление информационных предметных стендов по подготовке к ГИА | ноябрь обновляется в течение года | Зам. дир. по УВР Учителя предметники |
|  | Составление предварительных списков учащихся для сдачи экзаменов по выбору, корректировка базы данных на обучающихся 9,11 классов, предметов по выбору | Ноябрь - январь | Зам. дир. по УВР Классные руководители |
|  | Проведение пробного тестирования в форме ГИА | По графику Январь | Зам. дир. по УВР Классные руководители Учителя -предметники |
|  | Анализ проведенного пробного тестирования /ГИА | После проведения | Зам. дир. по УВР Классные руководители Учителя - предметники |
|  | Повторное заполнение Бланков №1,№2 (на классных часах) | Апрель | Кл.руководители |
|  | Ознакомление родителей и педагогов со сроками проведения ГИА | Апрель | Заместители директора по УВР |
|  | Составление расписания консультаций | Апрель | Зам. директора по УВР |
|  | Педагогический совет о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации | Май | Директор Зам. директора по УВР Учителя - предметники |
|  | Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации | Май | Директор Зам.директора по УВР |
|  | Проведение родительского собрания: - о порядке окончания учебного года; - о сроках проведения экзаменов; - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ГИА; - об организации выдачи результатов ГИА | Май | Директор Зам. директора по УВР Классные руководители |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов | Май – июнь | Директор Зам. директора по УВР Кл.рук-ли |
|  | Проведение педагогического совета о результатах проведения государственной итоговой аттестации | Июнь-июль | Директор Зам. директора по УВР Кл.рук-ли, Учителя -предметники |
|  | Выдача аттестатов выпускникам 9,11 классов | Июнь-июль | Директор Зам. директора по УВР Кл.рук-ли, Учителя -предметники |
|  | Составление и сдача аналитических отчетов по результатам ГИА | Июнь-июль | Директор Заместители директора по УВР |
|  | Организация подготовки учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию | Август - сентябрь | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, непрошедших ГИА в июне | сентябрь | Заместители директора по УВР |

Директор школы:                                   Нурмагомедов С.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО «ГОРОД КАСПИЙСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»

ул. Учебная 2а____________________________________________________

ГРАФИК

Проведения пробного ОГЭ и ЕГЭ 2019-2020 учебном году

| № | Мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение пробного ИС-9 по русскому языку. | Ноябрь 2019 |
|  | Проведение пробного ИС-11по русскому языку. | Ноябрь 2019 |
|  | Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Первичное заполнение бланков | Январь 2020 |
|  | Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по математике. Повторное заполнение бланков | Февраль 2020 |
|  | Повторное заполнение бланков | Апрель 2020 |

Директор школы:                                   Нурмагомедов С.А.